PATVIRTINTA

Progimnazijos direktoriaus

2022 m. ....... mėn. ... d.

įsakymu Nr. V-

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO IR KOORDINAVIMO KOMANDOS VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2024 m.**

**Tikslas** – sutelkti ir parengti progimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

**Uždaviniai:**

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą diegti atnaujintą ugdymo turinį: teikti metodinę pagalbą bei paramą mokytojams, organizuoti kvalifikacijos tobulinimą;

2. Organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą, išsiaiškinti mokymo priemonių poreikį;

3. Vykdyti pasiruošimo įgyvendinti UTA proceso stebėseną.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės** | **Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas** | **Vykdytojai** | **Laukiamas rezultatas** |
| 1. **Stiprinti mokytojų pasirengimą diegti atnaujintą ugdymo turinį: teikti metodinę pagalbą bei paramą mokytojams, organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.** | | | | |
| 1.1. | Atlikti tyrimus dėl atnaujinamų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo, numatyti galimus finansavimo šaltinius. | Iki 2021-12-31 | UTA komanda | Tyrimo duomenys atskleis mokytojų požiūrį į atnaujinamą ugdymo turinį, bendrąsias kompetencijas ir ugdymo programas, išaiškės mokytojų mokymo(si) poreikis. Tyrimas padės įgyvendinti veiksmų plano uždavinius. |
| 1.2. | Dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) mokymuose UTA komandos atstovams, dalykų mokytojams. | Nuolat | UTA komanda, mokytojai | Pagal savivaldybei suteiktas kvotas UTA komandos nariai ir pedagogų dalyvauja NŠA organizuotuose mokymuose. |
| 1.3. | Dalyvauti NŠA konferencijose, viešosiose konsultacijose ir pristatymuose UTA temomis, individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, metodinėje taryboje. | Nuolat | Metodinė taryba, metodinės grupės. | Mokytojai supažinę su UTA aktualijomis, gilina kompetencijas. Diegiamas kompetencijomis grįstas ugdymas, atsižvelgiant į mokinio poreikius ir galimybes, sudarantis sąlygas kiekvienam ugdytiniui tinkamai save realizuoti ir tobulėti. Užtikrinamas švietimo pagalbos teikimas visiems, kuriems jis yra būtinas ir reikalingas. |
| 1.4. | Kiekvienas mokytojas išnagrinėja savo dalyko ugdymo turinį. | Mokytojų savišvietos laikas iki 2023-08-31 | Dalyko mokytojai | Mokytojai susipažinę su savo dalyko ugdymo turiniu. |
| 1.5. | Priimti susitarimai dėl 30 procentų ugdymo turinio panaudojimo. | Iki 2023 m. rugpjūčio mėn. | Metodinės grupės | Priimti susitarimai, kurie įgalina efektyviai įgyvendinti UTA bei progimnazijos tikslus, atitinka prioritetus. |
| 1.6. | Parengti vieningus dalyko ilgalaikius planus Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms. | 2023 m. birželio mėn. | UTA komanda kartu su savivaldybės UTA komanda | Parengta vieninga dalyko ilgalaikio plano forma. |
| 1.7. | Parengti vieningą pamokos plano formą pagal UTA, išbandyti, koreguoti. | 2023 m. rugsėjo mėn. | Metodinė taryba | Parengta vieninga pamokos plano forma. |
| 1.8. | Progimnazijos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra. | 2023 m. rugsėjo-gruodžio mėn. | Administracija,  Metodinė taryba | Atnaujinti progimnazijos tvarkos, aprašai. |
| 1. **Organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą, išsiaiškinti mokymo priemonių poreikį.** | | | | |
| 2.1. | Viešinti informaciją apie vykdomą veiklą, turimas galimybes progimnazijos tinklalapyje. | Iki 2023 m. gruodžio mėn. | UTA komanda | Sukurtas progimnazijos tinklalapyje vgvp.lt puslapis, skirtas viešinti UTA informaciją. Efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija (sklaida) apie UTA veiklas, formuojamas pozityvus UTA komandos įvaizdis. |
| 2.2. | Atnaujinti turimas ugdymo priemones ir pritaikyti/atnaujinti aplinką pagal numatytus prioritetus. | Iki 2023 m. gruodžio mėn. | Administracija, progimnazijos taryba | Pagal poreikius ir esamas finansines galimybes įsigytos reikalingos ugdymo(si) priemonės mokyklos nustatyta tvarka, atnaujinta/pritaikyta ugdymo aplinka. |
| 2.3. | Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida metodinių dienų metu. | Iki 2023 m. rugsėjo mėn. | Metodinė taryba | Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus. |
| 2.4. | Atviros ir integruotos pamokos rajono ir progimnazijos mokytojams taikant atnaujintų ugdymo programų metodus ir kompetencijomis grįsto ugdymo būdus. | Iki 2024 m. | Mokytojai | Pravesta integruotų ir atvirų pamokų pagal atnaujinta bendrąsias programas orientuojantis į kompetencijomis grįstą ugdymą. |
| 1. **Vykdyti pasiruošimo įgyvendinti UTA proceso stebėseną.** | | | | |
| 3.1. | Vykdyti Veiksmų plano įgyvendinimo priemonių ir procesų stebėseną bei priimti reikalingus sprendimus. | Iki 2024 m. |  | Komanda vykdo Veiksmų plano stebėseną, esant poreikiui, jį koreguoja, papildo atsižvelgdama į nacionalinio lygmens UT atnaujinimo / išbandymo procesus ir Visagino savivaldybės vykdomo dirbti pagal atnaujintas BP stebėsenos rezultatus |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_